## Sheet1
| DATE | Lokasi | Problem |  | Detail Problem
1 | 2015-11-11 | master/ticket/detail.aspx | Dropdown Category Masih Salah | DONE | Ketika Sudah di Pilih Oleh Helpdesk Dan Di Delegasi kan Ke PIC kemudian Di Delegasikan Ke Helpdesk lagi, Dan Masuk Lagi ke Form tersebut sebagai helpdesk(Load Nya Tidak Sama Dengan Yang Di Pilih)
2 | 2015-11-11 | master/index.aspx | PIC COMMITEE APPROVAL Tidak bisa Logout | DONE | Ketika Masuk sebagai Sidiq.purnama kemudian Prosess Aprroval dan di redirect ke Home, Kemudian Klik Menu "Home atau Approve" lagi, maka Logo Logout Tak Berfungsi |  | Ternyata di Form "HOME" tidak ada Javascript untuk jalankan Logo Logout
3 | 2015-11-11 | master/dacor/input.aspx | Length Size Kurang untuk Description Untuk Dacor | DONE
4 | 2015-11-11 | master/ticket/.....aspx | User Login Langsung Ke List Ticket | DONE | Ketika User Login Langsung Redirect Ke List Ticket
5 | 2015-11-11 | master/ticket/.....aspx | Menu Ticket di Ganti | DONE | Menu Ticket diganti
- List Diganti (List Ticket)
- Input Diganti (Create Ticket)
6 | 2015-11-11 | master/ticket/detail.aspx | Close Confirmation di beri Note | DONE | Saat Ingin Klik "Close Confirmation" di Beri Kolom untuk mengisi Note Seperti Note Saat Delegation
7 | 2015-11-11 | master/ticket/detail.aspx | Category Mempengaruhi PIC |  | BELUM PASTI - JANGAN DILAKUKAN DAHULU
8 | 2015-11-11 | master/approve/detail.aspx | Nama Helpdesk tidak Keluar | DONE
9 |  | master/ticket/input.aspx | Attachment di Compress Sebelum di Upload |  | Sebelum Upload Attachment ke Server File Attachment di compress terlebih dahulu di sisi Client, Kemudian di Kirim ke Server Lalu di Decompress dan Compressan Nya di hapus.
10 | 2015-11-11 | ~ | File Attachment Sertakan Nama File Original nya | DONE | Nama File Attachment di sertakan Nama Originalnya di database, lalu dimunculkan di list Attachment ketika view ticket | Tabel Attachment di tamah field "FileName_Ori",, Untuk Display di Form Attachment Yang Tampil ada "Name_By_Ticket" dan "FileName" dan jika di download nama nya menjadi "Name_By_Ticket"
11 | 2015-11-12 | master/ticket/detail.aspx | Ditambah DacorID | DONE | Di tambah Dacor ID untuk informasi ticket ini di buatkan dacor atau tidak
12 | 2015-11-12 | master/ticket/list.aspx | Perbaikan SP | DONE | SP "tTicket_Get_Count_ByStatus_NEW" di Perbaiki agar berdasarkan UserID jika UserGroup Adalah "USER"
13 | 2015-11-12 | master/ticket/list.aspx | Tambah DropdownList Branch | DONE | Di tambahkan dropdownlist "Branch" untuk memfilter data berdasarkan Branch
14 | 2015-11-17 | master/ticket/list.aspx | Tambah Kriteria Filter | DONE | Filter By Subject
15 | 2015-11-17 | master/dacor/input.aspx | Buat Report and Export Excell |  | Dacor Dibuat Report dan di export ke excell